## גיליון1
PHASE | תכולה | תתי תכולות | משרת מגדל | משרת יב"א | רוחבי | זמן
1 | ניהול שדה תעופה קרקעי | מנגון יצירת מפה שדתעופה מעוגן לנצ | V |  |  | 10.26
|  | ניהול רמזורים/מחסומים ואלמנטים על מפה | V
|  | שיתוף מידע על סגירות מסלולים ועליית רכב על מסלולים עם עמדה אווירית | V
| ניהול שדה תעופה אווירי | הגדרת תאורות | V
|  | הגדרת ATIS/ NOTAM | V
|  | הגדרת סטטוס מסלול | V
|  | סטריפים בין APP ו מגדל | V
2 | דסק תעבורה | אזורי מסוקים תל נוף | V |  |  | 1.27
|  | עפרוני |  | V
| ניהול עזרים |  | V | V
3 | דסק משימה | מוד טבלה ללא נקודת העברה |  | V |  | 3.27
| בלוקים |  |  | V
| ניהול עצמאי של יצירת עמדות | שדות תעופה/ תעבורה | V | V
4 | דסק תעוברה | מרחבי/תובלות/אזורים | V | V | V | 5.27
| נקודות העברה |  | V | V | V
5 | עדכוני סטטוסי מז"א |  | V | V | V | 8.27
| קבוצות עבודה |  | V | V
| בד"ח |  | V | V | V
6 | עומסים | חיזוי עומסים | V | V |  | 12.27
|  | התראה עומסים | V | V
| דש בורד מנהלים |  | V | V

## גיליון2
עלות פיתוח | זמן עבודה | פירוט | תכולות / US | חומרה | עמדות | זמן | שלב
|  | * חיבור ל GAPI * יכולת טעינת פ"מ מאקסל / CSV * יכולת יצירת פ"מ ידני * יכולת ניהול טבלת פ"מ (סימולציה / באוייר כן/ לא) * איפוס הקצאות פ"מ (ניקוי העברות של פ"מ בין עמדות) * עדכון נתוני זמני פ"מ להיום | מסך ניהול -> חלון רשימת פ"מ | 2 צגים 24 אינץ | עפרוני כטמ"מ | 4 חודשים | MVP
|  | * יצירת משתמש חדש * חיבור למיראז' - משתמשים והרשאות * נתינת הרשות למשתמש וניהול (משתמש רגיל/ ראש צוות / מנהל מערכת) * הגדרת עמדות מאושרות למשתמש | מסך ניהול -> אנשי צוות
|  | * יצירת עמדה חדשה * עריכת עמדה קיימת * שכפול עמדה קיימת * מחיקת עמדה קיימת | מסך ניהול -> הגדרת עמדה
|  | * עדכון ומילוי נתונים *בחירת סוג עמדה (לשלב זה מספיק עמדה רגילה) * בחירת סוג מפה מרשימת מפות והגדרת התחשבות של אזורים על מפה * בחירת תפקיד עמדה * בחירת בסיס אב * יצירת לוח הודעות * הגדרת ב"מ לקונפליקט גובה * מצב תצוגה ב"מ (מפה /טבלה) * הגדות שונות של הצגה (ספרורים /סטטוס בסיסים/ הרשאות עדכון מז"א / דש בורד / תצוגה ורטיקאלית ) * הגדרת נקודות העברה לעמדה * הגדרת טבלאות בלוקים לעמדה *הגדרת שאילתא של פ"מ לעמדה | מסך ניהול -> הגדרת עמדה -> הגדרת עמדה
|  | * בחירת מפה PDF או תמונה והעלאה ל DB *נתינת שם למפה * עריכת/מחיקת מפה קיימת * כיול מפה (עיגון גאוגרפי ע"י מיקום 2 נ"צ על המפה) * יצירת סטקורים מאותה מפה * יצירת אזורים על מפה (שם אזור, פוליגון סגור ציור על מפה , צבע אזור ) * יצירת אזור אוטומטי על סמך צבע | מסך ניהול -> מפות
|  | * יצירת / עדכון / מחיקה של טבלאות בלוקים * הגדרות שם / הערות / מרחב * הוספת בלוקים לטבלת בלוקים , קביעת מערך וצבע * יכולת הגדרת בלוקים ע"י גרירה * יכולת מחיקה / עדכון / הסופת בלוק חדש לטבלה | מסך ניהול -> בלוקים
|  | * בחירת שם משתמש / הזדהות לפי מיראז' * בחרית עמדה לפי הרשאות משתמש (ניהול פנימי/ מיראז') * כניסה לניהול מערכת למשתמש מורשה * כניסה לניהול עמדות למשתמש מומחה * מסך נתוני עמדה בכניסה לטובת תחקיר (שאר א"צ / מספר קש"פ וכו') | מסך LOGIN
|  | * הצגת מפה לפי הפריסט * הצגת נ"צ מיקום של העכבר (אם מפה מעוגנת) * הצגת חלון פ"ממים (פרוט בהמשך) * הצגת נקודות העברה (פירוט בהמשך) * ספליטרים לכל חולון (הגדלה / הקטנה) * תצוגה מותאמת לגודל מסך | עמדה
|  | * סרגל עליון מכיל נתוני - שם עמדה, שם משתמש , דסק חופשי, פתקיות , שעון ** שם משתמש - החלפת משתמש חמה. או רק עדכון נתוני עמדה ** דסק חופשי - כתיבה חופשית ע"י עט , כתיבה ע"י מקלדת / מקדלת וירטואלית ** הוספת פתקיות - שם פתקית וטקסט , יכולת יצירת מספר פתקיות , שינוי צבע והפצה לעמדה אחרת ** שעון - שעון זמ"א , ניהול תזכורות + התראות, טיימר , סטופר ** שינוי מצב תצוגה אור /חושך | עמדה -> סרגל עליון
|  | * שינוי גודל פונט / סימבול על מפה * פילטור הצגת אזורים - הכל / תפוסים / פנויים * הצגות קויים מחברים לאזורים מחוברים * שינוי תצוגת פ"מ על מפה | עמדה -> תפעול מפה -> סרגל מפה תחתון
|  | * קבלת פ"ממים מהמהמאגר הפנימי (שניזון מ GAPI/ אקסל) * מנגנון שאילתא להצגת פ"מ רלוונטים * קיבוץ/ מיון פ"ממים בתצוגה בחלון | עמדה -> חלון פ"מ
|  | * שינוי זום והסחה של המפה * ציור ומחיקה על מפה של שרבוט חופשי וצורות * הצגת מפה עיוורת (רק אזורים בלי מפה) * שינוי מצב בהירות מפה | עמדה -> סרגל כלים (ציור)
|  | * הצגת עמדות העברה * עדכון הערות על נקודת העברה * צפייה בטבלת קשרים של העמדות השונות המשותפו בעמדות העברה * מנגנון קונפליקטים בנקודות העברה (התראה על גובה חופף) | עמדה -> נקודות העברה
|  | * גרירת פ"מ מלוח פ"מ על מפה והקצאת האזור למפה * גרירת פ"מ מאזור לאזור על מפה * איחוד מספר אזורים על מפה והצגת קויים לאזורים מקושרים * ביטול הקצאת אזורים על פ"מ * גרירית נקודת העברה למיקום במפה - כחלון / נקודה * גרירת פ"מ לנקודת העבר על מפה / לחלון שמאלי * הצגה / אי הצגה ל פ"מ שעבר לנקודת העברה וחץ שמציג לאיזו נקודת העברה הפמ עוזב * ציור על מפה ומחיקה * מנגנון קונפליקטים - יותר ממבנה אחד באותו אזור | עמדה -> תפעול על מפה
|  | * שינוי סטטוס פ"מ * פיצול / איחוד פ"מ | עמדה -> תפעול פ"מ